## стр.1
Приложение № 9
Форма 2
[8 empty] | Информация об инвестиционных программах | АО "Газпром газораспределение Челябинск"
(наименование субъекта естественной монополии)
|  |  | на (за) 20 | 22 | год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
№ | Наименование показателя |  |  | Сроки строительства |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  |  |  | начало |  | окончание | совокупно по объекту |  |  | в отчетном периоде | источник финансиро-вания | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Общая сумма инвестиций |  |  |  |  | 1686507.8 |  |  | 1190111.69
2 |  | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства
2.1 | Газопровод высокого давления в п. Путь Октября Кизильского района |  |  | 2019 |  | 2023 | 111473 |  |  | 54170 | Регуляторный контракт | 22 | 160
3 |  | Объекты капитального строительства (основные стройки):
4 |  | Новые объекты:
4.1 |  | Объекты, выполняемые по договорам о технологическом подключении (присоединении) |  | 2021 |  | 2022 | 693390 |  |  | 150902.07 | Плата за технологическое присоединение
4.2 |  | Объекты догазификации |  | 2021 |  | 2022 | 892694.26 |  |  | 892694.26 | Кредиты банков и займы организаций
5 |  | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: |  |  |  |  | 46602.07 |  |  | 38523.89
5.1 |  | Реконструкция объекта «Газопровод к заводу "Уралэлемент", ГРП - 3 и ЭХЗ. Газ-д к ГРП - 3. Газопровод к ШРП Ленина 162 В.Уфалей Инв.№СЕВ СЕВ000071 |  | 2021 |  | 2022 | 5627.3 |  |  | 5627.3 | Амортизация
5.2 |  | Реконструкция объекта «Газопровод высокого давления от ГК по ул. К. Маркса до ГРП-5, ГРП-5 и газ-д низкого давления прот.631,7 № СЕВ000068 |  | 2021 |  | 2022 | 3424.8 |  |  | 3424.8 | Амортизация
5.3 |  | Реконструкция объекта «Газопровод высокого давления от ГРС до ГРП ОАО "Уфалейникель" со средствами ЭХЗ Инв.№СЕВ000069 |  | 2021 |  | 2022 | 9900.7 |  |  | 9900.7 | Амортизация
5.4 |  | Реконструкция объекта «Газопровод высокого давления от ГРС до ГРП ОАО "Уфалейникель" со средствами ЭХЗ. Инв.№СЕВ000069 |  | 2021 |  | 2022 | 6418.83 |  |  | 5812.8 | Амортизация
5.3 |  | Реконструкция объекта "Сооружение-газопровод от АГРС до ГК-4 со средствами ЭХЗ с.Аргаяш".Инв.№СЕВ000161 |  | 2021 |  | 2022 | 3962.3 |  |  | 3962.3 | Амортизация
5.4 |  | Реконструкция объекта: «Газопровод Ленина 190 "А" со средствами ЭХЗ)» инв. №СЕВ000088 |  | 2021 |  | 2022 | 981.7 |  |  | 981.7 | Амортизация
5.5 |  | Реконструкция объекта "Котельная филиала АО "Газпром газораспределение Челябинск" в г.Южноуральске", инв.номер ЮУРЮУР027 |  | 2021 |  | 2023 | 16286.44 |  |  | 8814.29 | Амортизация
6 |  | Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек |  |  |  |  | 53821.47 |  |  | 53821.47 | Амортизация
6.1 |  | Автотранспорт |  | 2022 |  | 2022 | 28943.26 |  |  | 28943.26 | Амортизация, заемные средства банков, объекты программы газификации
6.2 |  | Строительная техника |  | 2022 |  | 2022 | 14550 |  |  | 14550 | Заемные средства банков, объекты программы газификации
6.3 |  | Оргтехника |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.4 |  | Оборудование для эксплуатации газового хозяйства |  | 2022 |  | 2022 | 10328.21 |  |  | 10328.21 | Заемные средства банков, объекты программы газификации
6.5 |  | Оборудование связи и передачи данных |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
7 |  | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
7.1
8 |  | Сведения о приобретении внеоборотных активов
8.1 | [15 empty] | Газопровод высокого давления от ГРС-2 до ГРС-"Молжив"(первый этап-газопровод высокого давления от ГРС-2 до 148 микрорайона г.Магнитогорска)
Газопровод высокого давления в южной части г.Златоуст Челябинской области
Газопровод для подключения действующих газораспределительных сетей к резервному выходу №2 ГРС г.Кыштым Челябинской области
Газопровод высокого давления от газопровода Ду=1000 мм на г.Челябинск от выхода 1 до газопровода Ду=500 мм на г.Копейск Челябинской области