## 4
Форма 2
Приложение 4
к приказу от _________________ № ____________
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением
(подсоединением) к газораспределительным сетям
№ п/п | Наименование газораспределительной сети | Зона входа в газораспредели-тельную сеть | Зона выхода из газораспредели-тельной сети | Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределитель-ной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределитель-ной сети, и регламент их выполнения | Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределитель-ной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределитель-ной сети, и регламент их выполнения | Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределитель-ной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределитель-ной сети, и регламент их выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Газораспределительные сети Златоустовского городского округа | ГРС г.Златоуста, ГРС п.Тайнак | Отключающее устройство на вводе потребителей газа | Подготовительные работы для присоединения вновь построенного объекта к сети.Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Присоединение вновь построенного газопровода к сети. Первичный пуск газа во вновь построенный газопровод. Гидроизоляция узла врезки. Обратная засыпка приямка (котлована). | Подготовка иснтрументов, материалов, приборов, механизмов.Обход (осмотр) присоединяемого газопрвода, отключающих устройств, места присоединения, приямка. Инструктаж под роспись в наряд-допуске на выполнение газоопасных работ.Отключение участка существующей сети. Продувка отключенного участка воздухом до полного вытеснения газа. Контрольная опрессовка вновь построенного объекта. Изготовление и подгонка узла врезки. Сварочные работы по присоединению газопровода к сети (узел врезки). Продувка отключенного участка сети газом до полного вытеснения воздуха. Продувка вновь присединенного газопровода газом до полного вытеснения воздуха. Проверка задействованных соединений (сварных, резьбовых, сальниковых) на плотность. Гидроизоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям. Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам. Разрешение на присоединение к газораспределительной сети . Получение технических условий. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям в ОАО "Челябинскгазком". Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам в ООО "Екатеринбург Газпромтрансгаз". Разрешение на присоединение к газораспределительной сети в Министерстве строительства. Получение технических условий в ГРО. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. Оформлениедокументации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 5 суток до начала работ.
2 | Газораспределительные сети Верхнеуфалейского городского округа | ГРС г.Верхний Уфалей | Отключающее устройство на вводе потребителей газа | Подготовительные работы для присоединения вновь построенного объекта к сети.Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Присоединение вновь построенного газопровода к сети. Первичный пуск газа во вновь построенный газопровод. Гидроизоляция узла врезки. Обратная засыпка приямка (котлована). | Подготовка иснтрументов, материалов, приборов, механизмов.Обход (осмотр) присоединяемого газопрвода, отключающих устройств, места присоединения, приямка. Инструктаж под роспись в наряд-допуске на выполнение газоопасных работ.Отключение участка существующей сети. Продувка отключенного участка воздухом до полного вытеснения газа. Контрольная опрессовка вновь построенного объекта. Изготовление и подгонка узла врезки. Сварочные работы по присоединению газопровода к сети (узел врезки). Продувка отключенного участка сети газом до полного вытеснения воздуха. Продувка вновь присединенного газопровода газом до полного вытеснения воздуха. Проверка задействованных соединений (сварных, резьбовых, сальниковых) на плотность. Гидроизоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям. Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам. Разрешение на присоединение к газораспределительной сети . Получение технических условий. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям в ОАО "Челябинскгазком". Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам в ООО "Екатеринбург Газпромтрансгаз". Разрешение на присоединение к газораспределительной сети в Министерстве строительства. Получение технических условий в ГРО. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. Оформлениедокументации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 5 суток до начала работ.
3 | Газораспределительные сети Карабашского городского округа | ГРС г.Карабаш | Отключающее устройство на вводе потребителей газа | Подготовительные работы для присоединения вновь построенного объекта к сети.Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Присоединение вновь построенного газопровода к сети. Первичный пуск газа во вновь построенный газопровод. Гидроизоляция узла врезки. Обратная засыпка приямка (котлована). | Подготовка иснтрументов, материалов, приборов, механизмов.Обход (осмотр) присоединяемого газопрвода, отключающих устройств, места присоединения, приямка. Инструктаж под роспись в наряд-допуске на выполнение газоопасных работ.Отключение участка существующей сети. Продувка отключенного участка воздухом до полного вытеснения газа. Контрольная опрессовка вновь построенного объекта. Изготовление и подгонка узла врезки. Сварочные работы по присоединению газопровода к сети (узел врезки). Продувка отключенного участка сети газом до полного вытеснения воздуха. Продувка вновь присединенного газопровода газом до полного вытеснения воздуха. Проверка задействованных соединений (сварных, резьбовых, сальниковых) на плотность. Гидроизоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям. Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам. Разрешение на присоединение к газораспределительной сети . Получение технических условий. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям в ОАО "Челябинскгазком". Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам в ООО "Екатеринбург Газпромтрансгаз". Разрешение на присоединение к газораспределительной сети в Министерстве строительства. Получение технических условий в ГРО. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. Оформлениедокументации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 5 суток до начала работ.
4 | Газораспределительные сети Копейского городского округа | ГРС-2 г.Челябинск, ГРС с,з Дубровский | Отключающее устройство на вводе потребителей газа | Подготовительные работы для присоединения вновь построенного объекта к сети.Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Присоединение вновь построенного газопровода к сети. Первичный пуск газа во вновь построенный газопровод. Гидроизоляция узла врезки. Обратная засыпка приямка (котлована). | Подготовка иснтрументов, материалов, приборов, механизмов.Обход (осмотр) присоединяемого газопрвода, отключающих устройств, места присоединения, приямка. Инструктаж под роспись в наряд-допуске на выполнение газоопасных работ.Отключение участка существующей сети. Продувка отключенного участка воздухом до полного вытеснения газа. Контрольная опрессовка вновь построенного объекта. Изготовление и подгонка узла врезки. Сварочные работы по присоединению газопровода к сети (узел врезки). Продувка отключенного участка сети газом до полного вытеснения воздуха. Продувка вновь присединенного газопровода газом до полного вытеснения воздуха. Проверка задействованных соединений (сварных, резьбовых, сальниковых) на плотность. Гидроизоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям. Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам. Разрешение на присоединение к газораспределительной сети . Получение технических условий. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям в ОАО "Челябинскгазком". Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам в ООО "Екатеринбург Газпромтрансгаз". Разрешение на присоединение к газораспределительной сети в Министерстве строительства. Получение технических условий в ГРО. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. Оформлениедокументации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 5 суток до начала работ.
5 | Газораспределительные сети Кыштымского городского округа | ГРС г.Кыштым, ГРС Тайгинка | Отключающее устройство на вводе потребителей газа | Подготовительные работы для присоединения вновь построенного объекта к сети.Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Присоединение вновь построенного газопровода к сети. Первичный пуск газа во вновь построенный газопровод. Гидроизоляция узла врезки. Обратная засыпка приямка (котлована). | Подготовка иснтрументов, материалов, приборов, механизмов.Обход (осмотр) присоединяемого газопрвода, отключающих устройств, места присоединения, приямка. Инструктаж под роспись в наряд-допуске на выполнение газоопасных работ.Отключение участка существующей сети. Продувка отключенного участка воздухом до полного вытеснения газа. Контрольная опрессовка вновь построенного объекта. Изготовление и подгонка узла врезки. Сварочные работы по присоединению газопровода к сети (узел врезки). Продувка отключенного участка сети газом до полного вытеснения воздуха. Продувка вновь присединенного газопровода газом до полного вытеснения воздуха. Проверка задействованных соединений (сварных, резьбовых, сальниковых) на плотность. Гидроизоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям. Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам. Разрешение на присоединение к газораспределительной сети . Получение технических условий. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям в ОАО "Челябинскгазком". Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам в ООО "Екатеринбург Газпромтрансгаз". Разрешение на присоединение к газораспределительной сети в Министерстве строительства. Получение технических условий в ГРО. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. Оформлениедокументации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 5 суток до начала работ.
6 | Газораспределительные сети Магнитогорского городского округа | ГРС-2 г.Магнитогорск, ГРС-3 г.Магнитогорск, ГРС-4 г.Магнитогорск | Отключающее устройство на вводе потребителей газа | Подготовительные работы для присоединения вновь построенного объекта к сети.Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Присоединение вновь построенного газопровода к сети. Первичный пуск газа во вновь построенный газопровод. Гидроизоляция узла врезки. Обратная засыпка приямка (котлована). | Подготовка иснтрументов, материалов, приборов, механизмов.Обход (осмотр) присоединяемого газопрвода, отключающих устройств, места присоединения, приямка. Инструктаж под роспись в наряд-допуске на выполнение газоопасных работ.Отключение участка существующей сети. Продувка отключенного участка воздухом до полного вытеснения газа. Контрольная опрессовка вновь построенного объекта. Изготовление и подгонка узла врезки. Сварочные работы по присоединению газопровода к сети (узел врезки). Продувка отключенного участка сети газом до полного вытеснения воздуха. Продувка вновь присединенного газопровода газом до полного вытеснения воздуха. Проверка задействованных соединений (сварных, резьбовых, сальниковых) на плотность. Гидроизоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям. Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам. Разрешение на присоединение к газораспределительной сети . Получение технических условий. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям в ОАО "Челябинскгазком". Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам в ООО "Екатеринбург Газпромтрансгаз". Разрешение на присоединение к газораспределительной сети в Министерстве строительства. Получение технических условий в ГРО. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. Оформлениедокументации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 5 суток до начала работ.
7 | Газораспределительные сети Миасского городского округа | ГРС г.Миасс | Отключающее устройство на вводе потребителей газа | Подготовительные работы для присоединения вновь построенного объекта к сети.Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Присоединение вновь построенного газопровода к сети. Первичный пуск газа во вновь построенный газопровод. Гидроизоляция узла врезки. Обратная засыпка приямка (котлована). | Подготовка иснтрументов, материалов, приборов, механизмов.Обход (осмотр) присоединяемого газопрвода, отключающих устройств, места присоединения, приямка. Инструктаж под роспись в наряд-допуске на выполнение газоопасных работ.Отключение участка существующей сети. Продувка отключенного участка воздухом до полного вытеснения газа. Контрольная опрессовка вновь построенного объекта. Изготовление и подгонка узла врезки. Сварочные работы по присоединению газопровода к сети (узел врезки). Продувка отключенного участка сети газом до полного вытеснения воздуха. Продувка вновь присединенного газопровода газом до полного вытеснения воздуха. Проверка задействованных соединений (сварных, резьбовых, сальниковых) на плотность. Гидроизоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям. Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам. Разрешение на присоединение к газораспределительной сети . Получение технических условий. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям в ОАО "Челябинскгазком". Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам в ООО "Екатеринбург Газпромтрансгаз". Разрешение на присоединение к газораспределительной сети в Министерстве строительства. Получение технических условий в ГРО. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. Оформлениедокументации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 5 суток до начала работ.
8 | Газораспределительные сети Троицкого городского округа | ГРС г.Троицк | Отключающее устройство на вводе потребителей газа | Подготовительные работы для присоединения вновь построенного объекта к сети.Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Присоединение вновь построенного газопровода к сети. Первичный пуск газа во вновь построенный газопровод. Гидроизоляция узла врезки. Обратная засыпка приямка (котлована). | Подготовка иснтрументов, материалов, приборов, механизмов.Обход (осмотр) присоединяемого газопрвода, отключающих устройств, места присоединения, приямка. Инструктаж под роспись в наряд-допуске на выполнение газоопасных работ.Отключение участка существующей сети. Продувка отключенного участка воздухом до полного вытеснения газа. Контрольная опрессовка вновь построенного объекта. Изготовление и подгонка узла врезки. Сварочные работы по присоединению газопровода к сети (узел врезки). Продувка отключенного участка сети газом до полного вытеснения воздуха. Продувка вновь присединенного газопровода газом до полного вытеснения воздуха. Проверка задействованных соединений (сварных, резьбовых, сальниковых) на плотность. Гидроизоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям. Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам. Разрешение на присоединение к газораспределительной сети . Получение технических условий. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям в ОАО "Челябинскгазком". Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам в ООО "Екатеринбург Газпромтрансгаз". Разрешение на присоединение к газораспределительной сети в Министерстве строительства. Получение технических условий в ГРО. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. Оформлениедокументации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 5 суток до начала работ.
9 | Газораспределительные сети Усть-Катавского городского округа | ГРС г.Усть-Катав | Отключающее устройство на вводе потребителей газа | Подготовительные работы для присоединения вновь построенного объекта к сети.Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Присоединение вновь построенного газопровода к сети. Первичный пуск газа во вновь построенный газопровод. Гидроизоляция узла врезки. Обратная засыпка приямка (котлована). | Подготовка иснтрументов, материалов, приборов, механизмов.Обход (осмотр) присоединяемого газопрвода, отключающих устройств, места присоединения, приямка. Инструктаж под роспись в наряд-допуске на выполнение газоопасных работ.Отключение участка существующей сети. Продувка отключенного участка воздухом до полного вытеснения газа. Контрольная опрессовка вновь построенного объекта. Изготовление и подгонка узла врезки. Сварочные работы по присоединению газопровода к сети (узел врезки). Продувка отключенного участка сети газом до полного вытеснения воздуха. Продувка вновь присединенного газопровода газом до полного вытеснения воздуха. Проверка задействованных соединений (сварных, резьбовых, сальниковых) на плотность. Гидроизоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям. Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам. Разрешение на присоединение к газораспределительной сети . Получение технических условий. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям в ОАО "Челябинскгазком". Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам в ООО "Екатеринбург Газпромтрансгаз". Разрешение на присоединение к газораспределительной сети в Министерстве строительства. Получение технических условий в ГРО. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. Оформлениедокументации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 5 суток до начала работ.
10 | Газораспределительные сети Чебаркульского городского округа | ГРС г.Чебаркуль | Отключающее устройство на вводе потребителей газа | Подготовительные работы для присоединения вновь построенного объекта к сети.Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Присоединение вновь построенного газопровода к сети. Первичный пуск газа во вновь построенный газопровод. Гидроизоляция узла врезки. Обратная засыпка приямка (котлована). | Подготовка иснтрументов, материалов, приборов, механизмов.Обход (осмотр) присоединяемого газопрвода, отключающих устройств, места присоединения, приямка. Инструктаж под роспись в наряд-допуске на выполнение газоопасных работ.Отключение участка существующей сети. Продувка отключенного участка воздухом до полного вытеснения газа. Контрольная опрессовка вновь построенного объекта. Изготовление и подгонка узла врезки. Сварочные работы по присоединению газопровода к сети (узел врезки). Продувка отключенного участка сети газом до полного вытеснения воздуха. Продувка вновь присединенного газопровода газом до полного вытеснения воздуха. Проверка задействованных соединений (сварных, резьбовых, сальниковых) на плотность. Гидроизоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям. Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам. Разрешение на присоединение к газораспределительной сети . Получение технических условий. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям в ОАО "Челябинскгазком". Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам в ООО "Екатеринбург Газпромтрансгаз". Разрешение на присоединение к газораспределительной сети в Министерстве строительства. Получение технических условий в ГРО. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. Оформлениедокументации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 5 суток до начала работ.
11 | Газораспределительные сети Локомотивного городского округа | ГРС пр.пл.КС-17, ГРС п.Солнечный | Отключающее устройство на вводе потребителей газа | Подготовительные работы для присоединения вновь построенного объекта к сети.Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Присоединение вновь построенного газопровода к сети. Первичный пуск газа во вновь построенный газопровод. Гидроизоляция узла врезки. Обратная засыпка приямка (котлована). | Подготовка иснтрументов, материалов, приборов, механизмов.Обход (осмотр) присоединяемого газопрвода, отключающих устройств, места присоединения, приямка. Инструктаж под роспись в наряд-допуске на выполнение газоопасных работ.Отключение участка существующей сети. Продувка отключенного участка воздухом до полного вытеснения газа. Контрольная опрессовка вновь построенного объекта. Изготовление и подгонка узла врезки. Сварочные работы по присоединению газопровода к сети (узел врезки). Продувка отключенного участка сети газом до полного вытеснения воздуха. Продувка вновь присединенного газопровода газом до полного вытеснения воздуха. Проверка задействованных соединений (сварных, резьбовых, сальниковых) на плотность. Гидроизоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям. Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам. Разрешение на присоединение к газораспределительной сети . Получение технических условий. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям в ОАО "Челябинскгазком". Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам в ООО "Екатеринбург Газпромтрансгаз". Разрешение на присоединение к газораспределительной сети в Министерстве строительства. Получение технических условий в ГРО. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. Оформлениедокументации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 5 суток до начала работ.
12 | Газораспределительные сети Южноуральского городского округа | ГРС г.Южноуральск | Отключающее устройство на вводе потребителей газа | Подготовительные работы для присоединения вновь построенного объекта к сети.Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Присоединение вновь построенного газопровода к сети. Первичный пуск газа во вновь построенный газопровод. Гидроизоляция узла врезки. Обратная засыпка приямка (котлована). | Подготовка иснтрументов, материалов, приборов, механизмов.Обход (осмотр) присоединяемого газопрвода, отключающих устройств, места присоединения, приямка. Инструктаж под роспись в наряд-допуске на выполнение газоопасных работ.Отключение участка существующей сети. Продувка отключенного участка воздухом до полного вытеснения газа. Контрольная опрессовка вновь построенного объекта. Изготовление и подгонка узла врезки. Сварочные работы по присоединению газопровода к сети (узел врезки). Продувка отключенного участка сети газом до полного вытеснения воздуха. Продувка вновь присединенного газопровода газом до полного вытеснения воздуха. Проверка задействованных соединений (сварных, резьбовых, сальниковых) на плотность. Гидроизоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям. Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам. Разрешение на присоединение к газораспределительной сети . Получение технических условий. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям в ОАО "Челябинскгазком". Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам в ООО "Екатеринбург Газпромтрансгаз". Разрешение на присоединение к газораспределительной сети в Министерстве строительства. Получение технических условий в ГРО. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. Оформлениедокументации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 5 суток до начала работ.
13 | Газораспределительные сети Агаповского муниципального района | ГРС п.Молжив, ГРС "Агапово", ГРС "Наровчатка", ГРС "Первомайский", ГРС пос Буранный, ГРС Элеватор Буранный, ГРС "Сахаринский рудник" | Отключающее устройство на вводе потребителей газа | Подготовительные работы для присоединения вновь построенного объекта к сети.Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Присоединение вновь построенного газопровода к сети. Первичный пуск газа во вновь построенный газопровод. Гидроизоляция узла врезки. Обратная засыпка приямка (котлована). | Подготовка иснтрументов, материалов, приборов, механизмов.Обход (осмотр) присоединяемого газопрвода, отключающих устройств, места присоединения, приямка. Инструктаж под роспись в наряд-допуске на выполнение газоопасных работ.Отключение участка существующей сети. Продувка отключенного участка воздухом до полного вытеснения газа. Контрольная опрессовка вновь построенного объекта. Изготовление и подгонка узла врезки. Сварочные работы по присоединению газопровода к сети (узел врезки). Продувка отключенного участка сети газом до полного вытеснения воздуха. Продувка вновь присединенного газопровода газом до полного вытеснения воздуха. Проверка задействованных соединений (сварных, резьбовых, сальниковых) на плотность. Гидроизоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям. Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам. Разрешение на присоединение к газораспределительной сети . Получение технических условий. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям в ОАО "Челябинскгазком". Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам в ООО "Екатеринбург Газпромтрансгаз". Разрешение на присоединение к газораспределительной сети в Министерстве строительства. Получение технических условий в ГРО. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. Оформлениедокументации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 5 суток до начала работ.
14 | Газораспределительные сети Аргаяшского муниципального района | ГРС Аргаяш, ГРС Аргаяшская ТЭЦ, ГРС к-т Увильды, ГРС сан. Лесное Озеро | Отключающее устройство на вводе потребителей газа | Подготовительные работы для присоединения вновь построенного объекта к сети.Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Присоединение вновь построенного газопровода к сети. Первичный пуск газа во вновь построенный газопровод. Гидроизоляция узла врезки. Обратная засыпка приямка (котлована). | Подготовка иснтрументов, материалов, приборов, механизмов.Обход (осмотр) присоединяемого газопрвода, отключающих устройств, места присоединения, приямка. Инструктаж под роспись в наряд-допуске на выполнение газоопасных работ.Отключение участка существующей сети. Продувка отключенного участка воздухом до полного вытеснения газа. Контрольная опрессовка вновь построенного объекта. Изготовление и подгонка узла врезки. Сварочные работы по присоединению газопровода к сети (узел врезки). Продувка отключенного участка сети газом до полного вытеснения воздуха. Продувка вновь присединенного газопровода газом до полного вытеснения воздуха. Проверка задействованных соединений (сварных, резьбовых, сальниковых) на плотность. Гидроизоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям. Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам. Разрешение на присоединение к газораспределительной сети . Получение технических условий. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям в ОАО "Челябинскгазком". Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам в ООО "Екатеринбург Газпромтрансгаз". Разрешение на присоединение к газораспределительной сети в Министерстве строительства. Получение технических условий в ГРО. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. Оформлениедокументации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 5 суток до начала работ.
15 | Газораспределительные сети Ашинского муниципального района | ГРС г.Аша | Отключающее устройство на вводе потребителей газа | Подготовительные работы для присоединения вновь построенного объекта к сети.Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Присоединение вновь построенного газопровода к сети. Первичный пуск газа во вновь построенный газопровод. Гидроизоляция узла врезки. Обратная засыпка приямка (котлована). | Подготовка иснтрументов, материалов, приборов, механизмов.Обход (осмотр) присоединяемого газопрвода, отключающих устройств, места присоединения, приямка. Инструктаж под роспись в наряд-допуске на выполнение газоопасных работ.Отключение участка существующей сети. Продувка отключенного участка воздухом до полного вытеснения газа. Контрольная опрессовка вновь построенного объекта. Изготовление и подгонка узла врезки. Сварочные работы по присоединению газопровода к сети (узел врезки). Продувка отключенного участка сети газом до полного вытеснения воздуха. Продувка вновь присединенного газопровода газом до полного вытеснения воздуха. Проверка задействованных соединений (сварных, резьбовых, сальниковых) на плотность. Гидроизоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям. Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам. Разрешение на присоединение к газораспределительной сети . Получение технических условий. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям в ОАО "Челябинскгазком". Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам в ООО "Екатеринбург Газпромтрансгаз". Разрешение на присоединение к газораспределительной сети в Министерстве строительства. Получение технических условий в ГРО. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. Оформлениедокументации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 5 суток до начала работ.
16 | Газораспределительные сети Брединского муниципального района | ГРС п.Бреды, ГРС с-з Наследницкий, ГРС с-з Южный, ГРС с.Марииновка, ГРС Боровое | Отключающее устройство на вводе потребителей газа | Подготовительные работы для присоединения вновь построенного объекта к сети.Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Присоединение вновь построенного газопровода к сети. Первичный пуск газа во вновь построенный газопровод. Гидроизоляция узла врезки. Обратная засыпка приямка (котлована). | Подготовка иснтрументов, материалов, приборов, механизмов.Обход (осмотр) присоединяемого газопрвода, отключающих устройств, места присоединения, приямка. Инструктаж под роспись в наряд-допуске на выполнение газоопасных работ.Отключение участка существующей сети. Продувка отключенного участка воздухом до полного вытеснения газа. Контрольная опрессовка вновь построенного объекта. Изготовление и подгонка узла врезки. Сварочные работы по присоединению газопровода к сети (узел врезки). Продувка отключенного участка сети газом до полного вытеснения воздуха. Продувка вновь присединенного газопровода газом до полного вытеснения воздуха. Проверка задействованных соединений (сварных, резьбовых, сальниковых) на плотность. Гидроизоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям. Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам. Разрешение на присоединение к газораспределительной сети . Получение технических условий. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям в ОАО "Челябинскгазком". Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам в ООО "Екатеринбург Газпромтрансгаз". Разрешение на присоединение к газораспределительной сети в Министерстве строительства. Получение технических условий в ГРО. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. Оформлениедокументации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 5 суток до начала работ.
17 | Газораспределительные сети Варненского муниципального района | ГРС Варна, ГРС с-з Заозёрный, ГРС п.Новый Путь | Отключающее устройство на вводе потребителей газа | Подготовительные работы для присоединения вновь построенного объекта к сети.Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Присоединение вновь построенного газопровода к сети. Первичный пуск газа во вновь построенный газопровод. Гидроизоляция узла врезки. Обратная засыпка приямка (котлована). | Подготовка иснтрументов, материалов, приборов, механизмов.Обход (осмотр) присоединяемого газопрвода, отключающих устройств, места присоединения, приямка. Инструктаж под роспись в наряд-допуске на выполнение газоопасных работ.Отключение участка существующей сети. Продувка отключенного участка воздухом до полного вытеснения газа. Контрольная опрессовка вновь построенного объекта. Изготовление и подгонка узла врезки. Сварочные работы по присоединению газопровода к сети (узел врезки). Продувка отключенного участка сети газом до полного вытеснения воздуха. Продувка вновь присединенного газопровода газом до полного вытеснения воздуха. Проверка задействованных соединений (сварных, резьбовых, сальниковых) на плотность. Гидроизоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям. Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам. Разрешение на присоединение к газораспределительной сети . Получение технических условий. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям в ОАО "Челябинскгазком". Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам в ООО "Екатеринбург Газпромтрансгаз". Разрешение на присоединение к газораспределительной сети в Министерстве строительства. Получение технических условий в ГРО. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. Оформлениедокументации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 5 суток до начала работ.
18 | Газораспределительные сети Верхнеуральского муниципального района | ГРС "Межозёрный", ГРС Тарутино | Отключающее устройство на вводе потребителей газа | Подготовительные работы для присоединения вновь построенного объекта к сети.Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Присоединение вновь построенного газопровода к сети. Первичный пуск газа во вновь построенный газопровод. Гидроизоляция узла врезки. Обратная засыпка приямка (котлована). | Подготовка иснтрументов, материалов, приборов, механизмов.Обход (осмотр) присоединяемого газопрвода, отключающих устройств, места присоединения, приямка. Инструктаж под роспись в наряд-допуске на выполнение газоопасных работ.Отключение участка существующей сети. Продувка отключенного участка воздухом до полного вытеснения газа. Контрольная опрессовка вновь построенного объекта. Изготовление и подгонка узла врезки. Сварочные работы по присоединению газопровода к сети (узел врезки). Продувка отключенного участка сети газом до полного вытеснения воздуха. Продувка вновь присединенного газопровода газом до полного вытеснения воздуха. Проверка задействованных соединений (сварных, резьбовых, сальниковых) на плотность. Гидроизоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям. Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам. Разрешение на присоединение к газораспределительной сети . Получение технических условий. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям в ОАО "Челябинскгазком". Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам в ООО "Екатеринбург Газпромтрансгаз". Разрешение на присоединение к газораспределительной сети в Министерстве строительства. Получение технических условий в ГРО. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. Оформлениедокументации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 5 суток до начала работ.
19 | Газораспределительные сети Еманжелинского муниципального района | ГРС г.Еманжелинск | Отключающее устройство на вводе потребителей газа | Подготовительные работы для присоединения вновь построенного объекта к сети.Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Присоединение вновь построенного газопровода к сети. Первичный пуск газа во вновь построенный газопровод. Гидроизоляция узла врезки. Обратная засыпка приямка (котлована). | Подготовка иснтрументов, материалов, приборов, механизмов.Обход (осмотр) присоединяемого газопрвода, отключающих устройств, места присоединения, приямка. Инструктаж под роспись в наряд-допуске на выполнение газоопасных работ.Отключение участка существующей сети. Продувка отключенного участка воздухом до полного вытеснения газа. Контрольная опрессовка вновь построенного объекта. Изготовление и подгонка узла врезки. Сварочные работы по присоединению газопровода к сети (узел врезки). Продувка отключенного участка сети газом до полного вытеснения воздуха. Продувка вновь присединенного газопровода газом до полного вытеснения воздуха. Проверка задействованных соединений (сварных, резьбовых, сальниковых) на плотность. Гидроизоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям. Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам. Разрешение на присоединение к газораспределительной сети . Получение технических условий. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям в ОАО "Челябинскгазком". Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам в ООО "Екатеринбург Газпромтрансгаз". Разрешение на присоединение к газораспределительной сети в Министерстве строительства. Получение технических условий в ГРО. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. Оформлениедокументации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 5 суток до начала работ.
20 | Газораспределительные сети Еткульского муниципального района | ГРС-2 г.Челябинск, ГРС с.Коелга | Отключающее устройство на вводе потребителей газа | Подготовительные работы для присоединения вновь построенного объекта к сети.Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Присоединение вновь построенного газопровода к сети. Первичный пуск газа во вновь построенный газопровод. Гидроизоляция узла врезки. Обратная засыпка приямка (котлована). | Подготовка иснтрументов, материалов, приборов, механизмов.Обход (осмотр) присоединяемого газопрвода, отключающих устройств, места присоединения, приямка. Инструктаж под роспись в наряд-допуске на выполнение газоопасных работ.Отключение участка существующей сети. Продувка отключенного участка воздухом до полного вытеснения газа. Контрольная опрессовка вновь построенного объекта. Изготовление и подгонка узла врезки. Сварочные работы по присоединению газопровода к сети (узел врезки). Продувка отключенного участка сети газом до полного вытеснения воздуха. Продувка вновь присединенного газопровода газом до полного вытеснения воздуха. Проверка задействованных соединений (сварных, резьбовых, сальниковых) на плотность. Гидроизоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям. Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам. Разрешение на присоединение к газораспределительной сети . Получение технических условий. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям в ОАО "Челябинскгазком". Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам в ООО "Екатеринбург Газпромтрансгаз". Разрешение на присоединение к газораспределительной сети в Министерстве строительства. Получение технических условий в ГРО. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. Оформлениедокументации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 5 суток до начала работ.
21 | Газораспределительные сети Карталинского муниципального района | ГРС пр.пл.КС-17, ГРС п.Солнечный, ГРС п.Некрасово, ГРС с-з Южно-Степной, ГРС п.Ново-Николаевский, ГРС Кизил-чилик, ГРС с-з Рассвет, ГРС п.Еленинский | Отключающее устройство на вводе потребителей газа | Подготовительные работы для присоединения вновь построенного объекта к сети.Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Присоединение вновь построенного газопровода к сети. Первичный пуск газа во вновь построенный газопровод. Гидроизоляция узла врезки. Обратная засыпка приямка (котлована). | Подготовка иснтрументов, материалов, приборов, механизмов.Обход (осмотр) присоединяемого газопрвода, отключающих устройств, места присоединения, приямка. Инструктаж под роспись в наряд-допуске на выполнение газоопасных работ.Отключение участка существующей сети. Продувка отключенного участка воздухом до полного вытеснения газа. Контрольная опрессовка вновь построенного объекта. Изготовление и подгонка узла врезки. Сварочные работы по присоединению газопровода к сети (узел врезки). Продувка отключенного участка сети газом до полного вытеснения воздуха. Продувка вновь присединенного газопровода газом до полного вытеснения воздуха. Проверка задействованных соединений (сварных, резьбовых, сальниковых) на плотность. Гидроизоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям. Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам. Разрешение на присоединение к газораспределительной сети . Получение технических условий. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям в ОАО "Челябинскгазком". Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам в ООО "Екатеринбург Газпромтрансгаз". Разрешение на присоединение к газораспределительной сети в Министерстве строительства. Получение технических условий в ГРО. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. Оформлениедокументации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 5 суток до начала работ.
22 | Газораспределительные сети Каслинского муниципального района | ГРС-1 г.Касли, ГРС с.Юшково, ГРС п.Маук, ГРС Воздвиженка, ГРС Тюбук, ГРС Щербаковка, ГРС с/з Булзинский, ГРС г.Вишневогорск, ГРС п.Береговой | Отключающее устройство на вводе потребителей газа | Подготовительные работы для присоединения вновь построенного объекта к сети.Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Присоединение вновь построенного газопровода к сети. Первичный пуск газа во вновь построенный газопровод. Гидроизоляция узла врезки. Обратная засыпка приямка (котлована). | Подготовка иснтрументов, материалов, приборов, механизмов.Обход (осмотр) присоединяемого газопрвода, отключающих устройств, места присоединения, приямка. Инструктаж под роспись в наряд-допуске на выполнение газоопасных работ.Отключение участка существующей сети. Продувка отключенного участка воздухом до полного вытеснения газа. Контрольная опрессовка вновь построенного объекта. Изготовление и подгонка узла врезки. Сварочные работы по присоединению газопровода к сети (узел врезки). Продувка отключенного участка сети газом до полного вытеснения воздуха. Продувка вновь присединенного газопровода газом до полного вытеснения воздуха. Проверка задействованных соединений (сварных, резьбовых, сальниковых) на плотность. Гидроизоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям. Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам. Разрешение на присоединение к газораспределительной сети . Получение технических условий. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям в ОАО "Челябинскгазком". Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам в ООО "Екатеринбург Газпромтрансгаз". Разрешение на присоединение к газораспределительной сети в Министерстве строительства. Получение технических условий в ГРО. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. Оформлениедокументации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 5 суток до начала работ.
23 | Газораспределительные сети Катав-Ивановского муниципального района | ГРС г.Катав-Ивановск, ГРС г.Юрюзань | Отключающее устройство на вводе потребителей газа | Подготовительные работы для присоединения вновь построенного объекта к сети.Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Присоединение вновь построенного газопровода к сети. Первичный пуск газа во вновь построенный газопровод. Гидроизоляция узла врезки. Обратная засыпка приямка (котлована). | Подготовка иснтрументов, материалов, приборов, механизмов.Обход (осмотр) присоединяемого газопрвода, отключающих устройств, места присоединения, приямка. Инструктаж под роспись в наряд-допуске на выполнение газоопасных работ.Отключение участка существующей сети. Продувка отключенного участка воздухом до полного вытеснения газа. Контрольная опрессовка вновь построенного объекта. Изготовление и подгонка узла врезки. Сварочные работы по присоединению газопровода к сети (узел врезки). Продувка отключенного участка сети газом до полного вытеснения воздуха. Продувка вновь присединенного газопровода газом до полного вытеснения воздуха. Проверка задействованных соединений (сварных, резьбовых, сальниковых) на плотность. Гидроизоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям. Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам. Разрешение на присоединение к газораспределительной сети . Получение технических условий. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям в ОАО "Челябинскгазком". Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам в ООО "Екатеринбург Газпромтрансгаз". Разрешение на присоединение к газораспределительной сети в Министерстве строительства. Получение технических условий в ГРО. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. Оформлениедокументации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 5 суток до начала работ.
24 | Газораспределительные сети Кизильского муниципального района | ГРС "Сибай" | Отключающее устройство на вводе потребителей газа | Подготовительные работы для присоединения вновь построенного объекта к сети.Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Присоединение вновь построенного газопровода к сети. Первичный пуск газа во вновь построенный газопровод. Гидроизоляция узла врезки. Обратная засыпка приямка (котлована). | Подготовка иснтрументов, материалов, приборов, механизмов.Обход (осмотр) присоединяемого газопрвода, отключающих устройств, места присоединения, приямка. Инструктаж под роспись в наряд-допуске на выполнение газоопасных работ.Отключение участка существующей сети. Продувка отключенного участка воздухом до полного вытеснения газа. Контрольная опрессовка вновь построенного объекта. Изготовление и подгонка узла врезки. Сварочные работы по присоединению газопровода к сети (узел врезки). Продувка отключенного участка сети газом до полного вытеснения воздуха. Продувка вновь присединенного газопровода газом до полного вытеснения воздуха. Проверка задействованных соединений (сварных, резьбовых, сальниковых) на плотность. Гидроизоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям. Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам. Разрешение на присоединение к газораспределительной сети . Получение технических условий. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям в ОАО "Челябинскгазком". Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам в ООО "Екатеринбург Газпромтрансгаз". Разрешение на присоединение к газораспределительной сети в Министерстве строительства. Получение технических условий в ГРО. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. Оформлениедокументации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 5 суток до начала работ.
25 | Газораспределительные сети Коркинского муниципального района | ГРС-2 г.Челябинск, ГРС п.Первомайский | Отключающее устройство на вводе потребителей газа | Подготовительные работы для присоединения вновь построенного объекта к сети.Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Присоединение вновь построенного газопровода к сети. Первичный пуск газа во вновь построенный газопровод. Гидроизоляция узла врезки. Обратная засыпка приямка (котлована). | Подготовка иснтрументов, материалов, приборов, механизмов.Обход (осмотр) присоединяемого газопрвода, отключающих устройств, места присоединения, приямка. Инструктаж под роспись в наряд-допуске на выполнение газоопасных работ.Отключение участка существующей сети. Продувка отключенного участка воздухом до полного вытеснения газа. Контрольная опрессовка вновь построенного объекта. Изготовление и подгонка узла врезки. Сварочные работы по присоединению газопровода к сети (узел врезки). Продувка отключенного участка сети газом до полного вытеснения воздуха. Продувка вновь присединенного газопровода газом до полного вытеснения воздуха. Проверка задействованных соединений (сварных, резьбовых, сальниковых) на плотность. Гидроизоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям. Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам. Разрешение на присоединение к газораспределительной сети . Получение технических условий. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям в ОАО "Челябинскгазком". Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам в ООО "Екатеринбург Газпромтрансгаз". Разрешение на присоединение к газораспределительной сети в Министерстве строительства. Получение технических условий в ГРО. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. Оформлениедокументации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 5 суток до начала работ.
26 | Газораспределительные сети Красноармейского муниципального района | ГРС-2 г.Челябинск, ГРС с-з Дубровский, ГРС с-з Бродокалмак. | Отключающее устройство на вводе потребителей газа | Подготовительные работы для присоединения вновь построенного объекта к сети.Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Присоединение вновь построенного газопровода к сети. Первичный пуск газа во вновь построенный газопровод. Гидроизоляция узла врезки. Обратная засыпка приямка (котлована). | Подготовка иснтрументов, материалов, приборов, механизмов.Обход (осмотр) присоединяемого газопрвода, отключающих устройств, места присоединения, приямка. Инструктаж под роспись в наряд-допуске на выполнение газоопасных работ.Отключение участка существующей сети. Продувка отключенного участка воздухом до полного вытеснения газа. Контрольная опрессовка вновь построенного объекта. Изготовление и подгонка узла врезки. Сварочные работы по присоединению газопровода к сети (узел врезки). Продувка отключенного участка сети газом до полного вытеснения воздуха. Продувка вновь присединенного газопровода газом до полного вытеснения воздуха. Проверка задействованных соединений (сварных, резьбовых, сальниковых) на плотность. Гидроизоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям. Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам. Разрешение на присоединение к газораспределительной сети . Получение технических условий. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям в ОАО "Челябинскгазком". Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам в ООО "Екатеринбург Газпромтрансгаз". Разрешение на присоединение к газораспределительной сети в Министерстве строительства. Получение технических условий в ГРО. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. Оформлениедокументации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 5 суток до начала работ.
27 | Газораспределительные сети Кунашакского муниципального района | ГРС Кунашак, ГРС Большой Куяш | Отключающее устройство на вводе потребителей газа | Подготовительные работы для присоединения вновь построенного объекта к сети.Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Присоединение вновь построенного газопровода к сети. Первичный пуск газа во вновь построенный газопровод. Гидроизоляция узла врезки. Обратная засыпка приямка (котлована). | Подготовка иснтрументов, материалов, приборов, механизмов.Обход (осмотр) присоединяемого газопрвода, отключающих устройств, места присоединения, приямка. Инструктаж под роспись в наряд-допуске на выполнение газоопасных работ.Отключение участка существующей сети. Продувка отключенного участка воздухом до полного вытеснения газа. Контрольная опрессовка вновь построенного объекта. Изготовление и подгонка узла врезки. Сварочные работы по присоединению газопровода к сети (узел врезки). Продувка отключенного участка сети газом до полного вытеснения воздуха. Продувка вновь присединенного газопровода газом до полного вытеснения воздуха. Проверка задействованных соединений (сварных, резьбовых, сальниковых) на плотность. Гидроизоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям. Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам. Разрешение на присоединение к газораспределительной сети . Получение технических условий. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям в ОАО "Челябинскгазком". Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам в ООО "Екатеринбург Газпромтрансгаз". Разрешение на присоединение к газораспределительной сети в Министерстве строительства. Получение технических условий в ГРО. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. Оформлениедокументации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 5 суток до начала работ.
28 | Газораспределительные сети Кусинского муниципального района | ГРС Куса, ГРС п.Петропавловский, ГРС п.Магнитка | Отключающее устройство на вводе потребителей газа | Подготовительные работы для присоединения вновь построенного объекта к сети.Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Присоединение вновь построенного газопровода к сети. Первичный пуск газа во вновь построенный газопровод. Гидроизоляция узла врезки. Обратная засыпка приямка (котлована). | Подготовка иснтрументов, материалов, приборов, механизмов.Обход (осмотр) присоединяемого газопрвода, отключающих устройств, места присоединения, приямка. Инструктаж под роспись в наряд-допуске на выполнение газоопасных работ.Отключение участка существующей сети. Продувка отключенного участка воздухом до полного вытеснения газа. Контрольная опрессовка вновь построенного объекта. Изготовление и подгонка узла врезки. Сварочные работы по присоединению газопровода к сети (узел врезки). Продувка отключенного участка сети газом до полного вытеснения воздуха. Продувка вновь присединенного газопровода газом до полного вытеснения воздуха. Проверка задействованных соединений (сварных, резьбовых, сальниковых) на плотность. Гидроизоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям. Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам. Разрешение на присоединение к газораспределительной сети . Получение технических условий. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям в ОАО "Челябинскгазком". Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам в ООО "Екатеринбург Газпромтрансгаз". Разрешение на присоединение к газораспределительной сети в Министерстве строительства. Получение технических условий в ГРО. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. Оформлениедокументации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 5 суток до начала работ.
29 | Газораспределительные сети Нагайбакского муниципального района | ГРС "Фершанпенуаз", ГРС "Балканы", ГРС Еленинка | Отключающее устройство на вводе потребителей газа | Подготовительные работы для присоединения вновь построенного объекта к сети.Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Присоединение вновь построенного газопровода к сети. Первичный пуск газа во вновь построенный газопровод. Гидроизоляция узла врезки. Обратная засыпка приямка (котлована). | Подготовка иснтрументов, материалов, приборов, механизмов.Обход (осмотр) присоединяемого газопрвода, отключающих устройств, места присоединения, приямка. Инструктаж под роспись в наряд-допуске на выполнение газоопасных работ.Отключение участка существующей сети. Продувка отключенного участка воздухом до полного вытеснения газа. Контрольная опрессовка вновь построенного объекта. Изготовление и подгонка узла врезки. Сварочные работы по присоединению газопровода к сети (узел врезки). Продувка отключенного участка сети газом до полного вытеснения воздуха. Продувка вновь присединенного газопровода газом до полного вытеснения воздуха. Проверка задействованных соединений (сварных, резьбовых, сальниковых) на плотность. Гидроизоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям. Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам. Разрешение на присоединение к газораспределительной сети . Получение технических условий. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям в ОАО "Челябинскгазком". Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам в ООО "Екатеринбург Газпромтрансгаз". Разрешение на присоединение к газораспределительной сети в Министерстве строительства. Получение технических условий в ГРО. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. Оформлениедокументации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 5 суток до начала работ.
30 | Газораспределительные сети Нязепетровского муниципального района | ГРС г.Нязепетровск | Отключающее устройство на вводе потребителей газа | Подготовительные работы для присоединения вновь построенного объекта к сети.Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Присоединение вновь построенного газопровода к сети. Первичный пуск газа во вновь построенный газопровод. Гидроизоляция узла врезки. Обратная засыпка приямка (котлована). | Подготовка иснтрументов, материалов, приборов, механизмов.Обход (осмотр) присоединяемого газопрвода, отключающих устройств, места присоединения, приямка. Инструктаж под роспись в наряд-допуске на выполнение газоопасных работ.Отключение участка существующей сети. Продувка отключенного участка воздухом до полного вытеснения газа. Контрольная опрессовка вновь построенного объекта. Изготовление и подгонка узла врезки. Сварочные работы по присоединению газопровода к сети (узел врезки). Продувка отключенного участка сети газом до полного вытеснения воздуха. Продувка вновь присединенного газопровода газом до полного вытеснения воздуха. Проверка задействованных соединений (сварных, резьбовых, сальниковых) на плотность. Гидроизоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям. Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам. Разрешение на присоединение к газораспределительной сети . Получение технических условий. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям в ОАО "Челябинскгазком". Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам в ООО "Екатеринбург Газпромтрансгаз". Разрешение на присоединение к газораспределительной сети в Министерстве строительства. Получение технических условий в ГРО. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. Оформлениедокументации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 5 суток до начала работ.
31 | Газораспределительные сети Октябрьского муниципального района | ГРС г.Троицк | Отключающее устройство на вводе потребителей газа | Подготовительные работы для присоединения вновь построенного объекта к сети.Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Присоединение вновь построенного газопровода к сети. Первичный пуск газа во вновь построенный газопровод. Гидроизоляция узла врезки. Обратная засыпка приямка (котлована). | Подготовка иснтрументов, материалов, приборов, механизмов.Обход (осмотр) присоединяемого газопрвода, отключающих устройств, места присоединения, приямка. Инструктаж под роспись в наряд-допуске на выполнение газоопасных работ.Отключение участка существующей сети. Продувка отключенного участка воздухом до полного вытеснения газа. Контрольная опрессовка вновь построенного объекта. Изготовление и подгонка узла врезки. Сварочные работы по присоединению газопровода к сети (узел врезки). Продувка отключенного участка сети газом до полного вытеснения воздуха. Продувка вновь присединенного газопровода газом до полного вытеснения воздуха. Проверка задействованных соединений (сварных, резьбовых, сальниковых) на плотность. Гидроизоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям. Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам. Разрешение на присоединение к газораспределительной сети . Получение технических условий. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям в ОАО "Челябинскгазком". Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам в ООО "Екатеринбург Газпромтрансгаз". Разрешение на присоединение к газораспределительной сети в Министерстве строительства. Получение технических условий в ГРО. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. Оформлениедокументации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 5 суток до начала работ.
32 | Газораспределительные сети Пластовского муниципального района | ГРС г.Южноуральск, ГРС Тарутино | Отключающее устройство на вводе потребителей газа | Подготовительные работы для присоединения вновь построенного объекта к сети.Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Присоединение вновь построенного газопровода к сети. Первичный пуск газа во вновь построенный газопровод. Гидроизоляция узла врезки. Обратная засыпка приямка (котлована). | Подготовка иснтрументов, материалов, приборов, механизмов.Обход (осмотр) присоединяемого газопрвода, отключающих устройств, места присоединения, приямка. Инструктаж под роспись в наряд-допуске на выполнение газоопасных работ.Отключение участка существующей сети. Продувка отключенного участка воздухом до полного вытеснения газа. Контрольная опрессовка вновь построенного объекта. Изготовление и подгонка узла врезки. Сварочные работы по присоединению газопровода к сети (узел врезки). Продувка отключенного участка сети газом до полного вытеснения воздуха. Продувка вновь присединенного газопровода газом до полного вытеснения воздуха. Проверка задействованных соединений (сварных, резьбовых, сальниковых) на плотность. Гидроизоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям. Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам. Разрешение на присоединение к газораспределительной сети . Получение технических условий. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям в ОАО "Челябинскгазком". Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам в ООО "Екатеринбург Газпромтрансгаз". Разрешение на присоединение к газораспределительной сети в Министерстве строительства. Получение технических условий в ГРО. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. Оформлениедокументации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 5 суток до начала работ.
33 | Газораспределительные сети Саткинского муниципального района | ГРС г.Сатка, ГРС г.Бакал | Отключающее устройство на вводе потребителей газа | Подготовительные работы для присоединения вновь построенного объекта к сети.Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Присоединение вновь построенного газопровода к сети. Первичный пуск газа во вновь построенный газопровод. Гидроизоляция узла врезки. Обратная засыпка приямка (котлована). | Подготовка иснтрументов, материалов, приборов, механизмов.Обход (осмотр) присоединяемого газопрвода, отключающих устройств, места присоединения, приямка. Инструктаж под роспись в наряд-допуске на выполнение газоопасных работ.Отключение участка существующей сети. Продувка отключенного участка воздухом до полного вытеснения газа. Контрольная опрессовка вновь построенного объекта. Изготовление и подгонка узла врезки. Сварочные работы по присоединению газопровода к сети (узел врезки). Продувка отключенного участка сети газом до полного вытеснения воздуха. Продувка вновь присединенного газопровода газом до полного вытеснения воздуха. Проверка задействованных соединений (сварных, резьбовых, сальниковых) на плотность. Гидроизоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям. Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам. Разрешение на присоединение к газораспределительной сети . Получение технических условий. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям в ОАО "Челябинскгазком". Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам в ООО "Екатеринбург Газпромтрансгаз". Разрешение на присоединение к газораспределительной сети в Министерстве строительства. Получение технических условий в ГРО. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. Оформлениедокументации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 5 суток до начала работ.
34 | Газораспределительные сети Сосновского муниципального района | ГРС с.Долгодеревенское, ГРС с-з Муслюмовский, ГРС п/ф Промышленная, ГРС с-з Россия, ГРС с-за Митрофановский, ГРС с-за Смолинский, ГРС Солнечная Долина, ГРС п.Тимирязевский, ГРС-2 г.Челябинска | Отключающее устройство на вводе потребителей газа | Подготовительные работы для присоединения вновь построенного объекта к сети.Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Присоединение вновь построенного газопровода к сети. Первичный пуск газа во вновь построенный газопровод. Гидроизоляция узла врезки. Обратная засыпка приямка (котлована). | Подготовка иснтрументов, материалов, приборов, механизмов.Обход (осмотр) присоединяемого газопрвода, отключающих устройств, места присоединения, приямка. Инструктаж под роспись в наряд-допуске на выполнение газоопасных работ.Отключение участка существующей сети. Продувка отключенного участка воздухом до полного вытеснения газа. Контрольная опрессовка вновь построенного объекта. Изготовление и подгонка узла врезки. Сварочные работы по присоединению газопровода к сети (узел врезки). Продувка отключенного участка сети газом до полного вытеснения воздуха. Продувка вновь присединенного газопровода газом до полного вытеснения воздуха. Проверка задействованных соединений (сварных, резьбовых, сальниковых) на плотность. Гидроизоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям. Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам. Разрешение на присоединение к газораспределительной сети . Получение технических условий. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям в ОАО "Челябинскгазком". Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам в ООО "Екатеринбург Газпромтрансгаз". Разрешение на присоединение к газораспределительной сети в Министерстве строительства. Получение технических условий в ГРО. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. Оформлениедокументации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 5 суток до начала работ.
35 | Газораспределительные сети Троицкого муниципального района | ГРС г.Троицк, ГРС уч/х Новотроицкое, ГРС с-з Заря, ГРС с-з Карсинский, | Отключающее устройство на вводе потребителей газа | Подготовительные работы для присоединения вновь построенного объекта к сети.Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Присоединение вновь построенного газопровода к сети. Первичный пуск газа во вновь построенный газопровод. Гидроизоляция узла врезки. Обратная засыпка приямка (котлована). | Подготовка иснтрументов, материалов, приборов, механизмов.Обход (осмотр) присоединяемого газопрвода, отключающих устройств, места присоединения, приямка. Инструктаж под роспись в наряд-допуске на выполнение газоопасных работ.Отключение участка существующей сети. Продувка отключенного участка воздухом до полного вытеснения газа. Контрольная опрессовка вновь построенного объекта. Изготовление и подгонка узла врезки. Сварочные работы по присоединению газопровода к сети (узел врезки). Продувка отключенного участка сети газом до полного вытеснения воздуха. Продувка вновь присединенного газопровода газом до полного вытеснения воздуха. Проверка задействованных соединений (сварных, резьбовых, сальниковых) на плотность. Гидроизоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям. Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам. Разрешение на присоединение к газораспределительной сети . Получение технических условий. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям в ОАО "Челябинскгазком". Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам в ООО "Екатеринбург Газпромтрансгаз". Разрешение на присоединение к газораспределительной сети в Министерстве строительства. Получение технических условий в ГРО. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. Оформлениедокументации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 5 суток до начала работ.
36 | Газораспределительные сети Увельского муниципального района | ГРС г.Южноуральск, ГРС с-зУвельский | Отключающее устройство на вводе потребителей газа | Подготовительные работы для присоединения вновь построенного объекта к сети.Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Присоединение вновь построенного газопровода к сети. Первичный пуск газа во вновь построенный газопровод. Гидроизоляция узла врезки. Обратная засыпка приямка (котлована). | Подготовка иснтрументов, материалов, приборов, механизмов.Обход (осмотр) присоединяемого газопрвода, отключающих устройств, места присоединения, приямка. Инструктаж под роспись в наряд-допуске на выполнение газоопасных работ.Отключение участка существующей сети. Продувка отключенного участка воздухом до полного вытеснения газа. Контрольная опрессовка вновь построенного объекта. Изготовление и подгонка узла врезки. Сварочные работы по присоединению газопровода к сети (узел врезки). Продувка отключенного участка сети газом до полного вытеснения воздуха. Продувка вновь присединенного газопровода газом до полного вытеснения воздуха. Проверка задействованных соединений (сварных, резьбовых, сальниковых) на плотность. Гидроизоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям. Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам. Разрешение на присоединение к газораспределительной сети . Получение технических условий. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям в ОАО "Челябинскгазком". Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам в ООО "Екатеринбург Газпромтрансгаз". Разрешение на присоединение к газораспределительной сети в Министерстве строительства. Получение технических условий в ГРО. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. Оформлениедокументации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 5 суток до начала работ.
37 | Газораспределительные сети Уйского муниципального района | ГРС с.Кундравы | Отключающее устройство на вводе потребителей газа | Подготовительные работы для присоединения вновь построенного объекта к сети.Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Присоединение вновь построенного газопровода к сети. Первичный пуск газа во вновь построенный газопровод. Гидроизоляция узла врезки. Обратная засыпка приямка (котлована). | Подготовка иснтрументов, материалов, приборов, механизмов.Обход (осмотр) присоединяемого газопрвода, отключающих устройств, места присоединения, приямка. Инструктаж под роспись в наряд-допуске на выполнение газоопасных работ.Отключение участка существующей сети. Продувка отключенного участка воздухом до полного вытеснения газа. Контрольная опрессовка вновь построенного объекта. Изготовление и подгонка узла врезки. Сварочные работы по присоединению газопровода к сети (узел врезки). Продувка отключенного участка сети газом до полного вытеснения воздуха. Продувка вновь присединенного газопровода газом до полного вытеснения воздуха. Проверка задействованных соединений (сварных, резьбовых, сальниковых) на плотность. Гидроизоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям. Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам. Разрешение на присоединение к газораспределительной сети . Получение технических условий. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям в ОАО "Челябинскгазком". Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам в ООО "Екатеринбург Газпромтрансгаз". Разрешение на присоединение к газораспределительной сети в Министерстве строительства. Получение технических условий в ГРО. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. Оформлениедокументации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 5 суток до начала работ.
38 | Газораспределительные сети Чебаркульского муниципального района | ГРС с.Кундравы, ГРС Еланчик, ГРС Травники, ГРС с-з Опытный, ГРС с.Коелга, ГРС п.Тимирязевский | Отключающее устройство на вводе потребителей газа | Подготовительные работы для присоединения вновь построенного объекта к сети.Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Присоединение вновь построенного газопровода к сети. Первичный пуск газа во вновь построенный газопровод. Гидроизоляция узла врезки. Обратная засыпка приямка (котлована). | Подготовка иснтрументов, материалов, приборов, механизмов.Обход (осмотр) присоединяемого газопрвода, отключающих устройств, места присоединения, приямка. Инструктаж под роспись в наряд-допуске на выполнение газоопасных работ.Отключение участка существующей сети. Продувка отключенного участка воздухом до полного вытеснения газа. Контрольная опрессовка вновь построенного объекта. Изготовление и подгонка узла врезки. Сварочные работы по присоединению газопровода к сети (узел врезки). Продувка отключенного участка сети газом до полного вытеснения воздуха. Продувка вновь присединенного газопровода газом до полного вытеснения воздуха. Проверка задействованных соединений (сварных, резьбовых, сальниковых) на плотность. Гидроизоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям. Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам. Разрешение на присоединение к газораспределительной сети . Получение технических условий. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям в ОАО "Челябинскгазком". Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам в ООО "Екатеринбург Газпромтрансгаз". Разрешение на присоединение к газораспределительной сети в Министерстве строительства. Получение технических условий в ГРО. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. Оформлениедокументации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 5 суток до начала работ.
39 | Газораспределительные сети Чесменского муниципального района | ГРС Тарутино | Отключающее устройство на вводе потребителей газа | Подготовительные работы для присоединения вновь построенного объекта к сети.Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Присоединение вновь построенного газопровода к сети. Первичный пуск газа во вновь построенный газопровод. Гидроизоляция узла врезки. Обратная засыпка приямка (котлована). | Подготовка иснтрументов, материалов, приборов, механизмов.Обход (осмотр) присоединяемого газопрвода, отключающих устройств, места присоединения, приямка. Инструктаж под роспись в наряд-допуске на выполнение газоопасных работ.Отключение участка существующей сети. Продувка отключенного участка воздухом до полного вытеснения газа. Контрольная опрессовка вновь построенного объекта. Изготовление и подгонка узла врезки. Сварочные работы по присоединению газопровода к сети (узел врезки). Продувка отключенного участка сети газом до полного вытеснения воздуха. Продувка вновь присединенного газопровода газом до полного вытеснения воздуха. Проверка задействованных соединений (сварных, резьбовых, сальниковых) на плотность. Гидроизоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям. Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам. Разрешение на присоединение к газораспределительной сети . Получение технических условий. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. | Получение заключения о технической возможности транспортировки по газораспределительным сетям в ОАО "Челябинскгазком". Заключение о тех. Возможности транспортировки по магистральным газопроводам в ООО "Екатеринбург Газпромтрансгаз". Разрешение на присоединение к газораспределительной сети в Министерстве строительства. Получение технических условий в ГРО. Проектирование. Согласование проекта с ГРО. Строительство. Приемка в эксплуатацию. Передача копии ИТД в ГРО. Подготовка эксплуатационной документации и документации для врезки. Подготовка наряд-допуска на газоопасные работы. Оформлениедокументации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 5 суток до начала работ.
Исполнитель: _____________________/ _______________________ /_____________________ |  | начальник произв. отд. |  |  |  | Фендриков А.П.
Должность Подпись ФИО